## 开发成本明细
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 人员投入 | 人员配置 | 时间投入（天） | 时间范围 | 备注
1 | 项目准备 | 项目方案沟通，及项目管理 | 技术咨询，解决方案沟通，需求分析，项目对接，资源协调 | 1 | IT 项目经理 | 15 | 2012年12月05日-2012年12月18日
2 | 项目开发 | 商品主档 | 1. 支持商品信息编辑、商品批量导入； 2. 将商品信息组织成商品主档上传至FTP； | 1 | IT 开发工程师 | 5 | 2012年12月21日-2013年01月05日
3 |  | 出库指示数据 | 1. 同步淘宝销售订单，将订单信息组织成出库指示并上传至FTP 2. 定时获取补寄订单和换货订单，组织成出库指示并上传至FTP | 1 | IT 开发工程师 | 5 | 2012年12月21日-2013年01月05日
4 |  | 退库返厂指示数据 | 1. 支持供应商退货申请，并将申请组织成退库返厂指示上传至FTP | 1 | IT 开发工程师 | 3 | 2012年12月21日-2013年01月05日
5 |  | 商品入库指示数据 | 1. 支持下采购订单，并将采购订单信息组织成入库指示上传至FTP | 1 | IT 开发工程师 | 3 | 2012年12月21日-2013年01月05日
6 |  | 退货指示数据 | 1. 支持发起退货申请，并将退货申请组织成退货指示上传至FTP 2. 支持发起换货申请，并将换货申请组织成退货指示+出库指示上传至FTP | 1 | IT 开发工程师 | 5 | 2012年12月21日-2013年01月05日
7 |  | 出库实绩数据 | 1. 从FTP读取伊藤忠物流出库实绩，更新乐麦ERP相应订单（销售订单、补寄订单、换货订单）的订单状态，并回推至淘宝，同时更新乐麦ERP出入库数据 | 1 | IT 开发工程师 | 5 | 2012年12月21日-2013年01月05日
8 |  | 日在库实绩数据 | 1. 从FTP读取伊藤忠物流库存实绩，并结合其他出入库实绩，经过运算同步至淘宝 2. 一天一次全量同步，15分钟增量同步一次 | 1 | IT 开发工程师 | 5 | 2013年01月06日-2013年01月11日
9 |  | 退库返厂实绩数据 | 1. 从FTP读取伊藤忠物流退库返厂实绩数据，更新乐麦ERP供应商退货订单的状态和数据 | 1 | IT 开发工程师 | 3 | 2013年01月06日-2013年01月11日
10 |  | 商品入库实绩数据 | 1. 从FTP读取伊藤忠物流入库实绩，更新乐麦ERP采购订单状态 2. 根据入库实绩数据更新乐麦ERP入库数据，需要升级（伊藤忠入库有可能不良品） | 1 | IT 开发工程师 | 5 | 2013年01月06日-2013年01月11日
11 |  | 退货实绩数据 | 1. 从FTP读取伊藤忠物流退货实绩，根据良品/非良品，更新退货订单的状态和数据 | 1 | IT 开发工程师 | 3 | 2013年01月06日-2013年01月11日
12 | 项目测试 | 项目上线测试 | 稳定性测试、压力测试、性能测试，数据有效性、准确性测试 | 2 | IT 开发工程师 | 5 | 2013年01月05日-2013年01月06日 2013年01月10日-2013年01月14日
13 | 项目维护 | 项目日常维护 | 数据/服务器维护 | 1 | IT 开发工程师 | 2-4天/月