## 开发成本明细
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 人员投入 | 人员配置 | 时间投入（天） | 报价1 | 报价2 | 备注
1 | 项目方案咨询，及项目管理 | 申请淘宝应用接口，技术咨询，解决方案沟通，项目对接，资源协调 | 1 | IT 项目经理 | 20 | 20000 | 18000 | 视沟通情况和咨询量，或有调整
3 | 商品同步实现 | 贝亲生活商品库与贝亲天猫旗舰店商品库商品映射建立;日常商品映射维护 | 1 | IT 开发工程师 | 7 | 6000 | 6000
4 | 库存同步实现 | ERP定时将天猫旗舰店商品库商品的库存推送到贝亲生活 | 1 | IT 开发工程师 | 3 | 3000 | 3000
5 | 订单/物流同步（方案一） | 乐其沟通淘宝，申请买家应用APP | 1 | IT 开发工程师 | 2 | 1500 |  | 订单方案二选一
| 订单/物流同步（方案二） | 贝亲APP建立淘宝ID和贝亲APP ID的映射，乐其定时推送订单和物流数据 | 1 | IT 开发工程师 | 5 | 5000 | 5000
6 | 项目上线测试 | 稳定性测试、压力测试、性能测试，数据有效性、准确性测试 | 1 | IT 开发工程师 | 3 | 3000 | 3000
7 | 项目日常维护 | 数据/服务器维护 | 1 | IT 开发工程师 | 2-4天/月 | 3500 | 2000