## 问题汇总
灰色代表已解决
时间 | 问题 | 描述 | 状态 |  | 后续处理
上线初期 | 金宝贝NC系统未能看到销售数据 | 销售订单已上传ftp，用友导入时出现异常，接口有维护更新；返回的入库信息需保证每个入库通知单的信息在同一次返回，不支持多次返回。 | 已解决 | 交互
8月底 | 订单金额金宝贝数据与乐其账单不一致 | 8月用友在处理订单导入时将退款单处理成了销售单，导致金额增加，已修正。 | 已解决 | 用友
8月底 | 商品信息不全导致入库通知单不能下采购单 | 8月底到货新品时，新的商品信息没有过来，用友已查看并更新。 | 已解决 | 用友
10月初 | 导入退货单报错 | 10月初有三单金额为0的退货单导入报表，用友查明是VIP积分问题，已处理。 | 已解决 | 用友
2012-09-27 | 零售单导入有两单报错 | 用友设置了订单金额不能为0的限制，换货订单时红包抵扣会发生金额为0的情况，已调整。 | 已解决 | leqee
9月底至10月初 | 换货订单金额为负数 | 9月底至10月初换货订单中发生商品金额为0，同时客户又使用了红包，导致订单金额为负数，这部分订单重新上传ftp导入，程序已加了逻辑控制，后面不会发生。 | 已解决 | leqee
9月底至10月初 | 退换货订单红包金额未能按照实际客户下单比例分配 | 淘宝上红包可以分摊到订单，也可以分摊到订单中的部分商品。目前系统未能计算出某个商品具体应分摊多少红包，就按照退货顺序在不超过商品金额的情况下尽量多分摊红包，导致与实际分摊不符，记账时需要备注。 | 已解决 | leqee
9月底 | 采购入库数据未及时返回 | 9月底新到一批货，未能及时操作入库并返回入库信息，导致金宝贝库存为负数。后面店长会严格按照先入库并返回入库信息再上架销售流程，同时也进一步核实入库通知单流程，保证每次入库都能提前下采购单。 |  |  | 入库通知单需至少提前一天下到LEQEE； LEQEE同事在入库结束时及时确认；
2012-11-06 | 订单单价为负导致系统单据处理错误 | 退换货红包自动分配问题，10月底上线有BUG，11月6日已处理，后续没有新的订单发生此类情况 | 已解决 | leqee
2012-11-10 | Tmall 单据生成失败 | VIPCode长度超过20 <fnarconsumercode>1200-0551-5328559-803</fnarconsumercode> | 已解决 | leqee
2012-11-16 | 系统报错 | 误报警：退货单xml为空时用友系统识别为失败 | 已解决 | 用友
41235 | 库存余额问题 | 请核查一下你们的库存流水账，以下产品（含尺码）超库存出库，导致我们无法上传到财务系统进行成本核算。 [仓库]TMall网上商城[行号]<30>[存货]婴幼儿服装<140100877>-[尺码:90/53][结存数量]-1.00000000 [仓库]TMall网上商城[行号]<40>[存货]婴幼儿连裤袜<140102196>-[尺码:90/55][结存数量]-1.00000000 |  |  | 双十一单量较大，仓库边发货，边入库，入库时间超过三天导致